ТИК ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ИКМО БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 июня 2019 года | № | 1 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования в Варнавинском муниципальном районе Нижегородской области

На основании постановления избирательной комиссии Нижегородской области от 14 июня 2019 года №106/1294-6 «О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 08 сентября 2019 года» территориальная избирательная комиссия Варнавинского муниципального района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Богородском сельсовете Варнавинского муниципального района Нижегородской области  08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии, на территории которых 08 сентября 2019 года планируется проведение муниципальных выборов.

3. Для исполнения полномочий ИКМО Богородского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области использовать печать ТИК Варнавинского района Нижегородской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Варнавинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель избирательной комиссии | Л.М. Ширяева |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии | Е.В.Недождий |
|  | Приложение к постановлению ТИК Варнавинского района, исполняющая полномочия ИКМО Богородского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области от 25 июня 2019 года № 1 |

# Примерный календарный план мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований в единый день голосования

в Варнавинском муниципальном районе

08 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии (далее - УИК) | не позднее 28 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования (далее – ИКМО) |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 28 августа 2019 года | УИК |
|  | Подписание выверенных и уточненных списков избирателей | не позднее 07 сентября 2019 года | председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ (при необходимости) | до дня официального опубликования решения о назначении выборов, а в исключительных случаях - не позднее 29 июня 2019 года | глава администрации муниципального района (городского округа) |
|  | Публикация уточненных списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 29 июля 2019 года | глава местной администрации поселения (глава городского округа) |
|  | Определение избирательных участков, для которых будут изготовлены специальные трафареты для бюллетеней, в том числе с применением шрифта Брайля, а также информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) шрифтом Брайля для лиц, являющихся инвалидами по зрению | в срок, определенный ИКМО | ИКМО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) или принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО | не позднее 04 июля 2019 года | ИКМО |
|  | Сбор предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий (за исключением дополнительных и повторных выборов) | в срок, установленный избирательной комиссией Нижегородской области (далее – ИКНО), в период с 19 июля по 08 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия на основании решения ИКНО |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Подготовка и направление в избирательную комиссию Нижегородской области (далее – ИКНО) списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов для незамедлительного направления его в ИКМО, а также его публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области |
|  | Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах | после официального опубликования решения о назначении выборов | самовыдвиже-ние, избирательное объединение |
|  | Направление в ИКМО перечня кандидатов, выдвинутых избирательным объединением в одномандатных избирательных округах | не позднее чем через 5 дней после дня выдвижения | избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Уведомление ОИК о выдвижении кандидата | не ранее 04 июля 2019 года | лицо, выдвинутое в качестве кандидата |
|  | По обращению ОИК проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и сообщение ей о результатах | в течение 10 дней (сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, – в течение 20 дней) | соответствую-щие органы |
|  | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | по мере получения информации | ИКМО |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата | до 18.00 часов 24 июля 2019 года | кандидат |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в представленные им документы | не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТА |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | после выдвижения кандидата | кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ОИК |
|  | Право снятия зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры | не позднее 02 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2019 года | зарегистрированный кандидат |
|  | Право отзыва избирательным объединением выдвинутого им кандидата | не позднее 02 сентября 2019 года | избирательное объединение |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, Общественная палата Нижегородской области |
|  | Представление наблюдателем направления в УИК | в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатель |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 3 статьи 43 Закона области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» | не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | органы местного самоуправления |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ИКНО | не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, направленного в ИКМО избирательной комиссией Нижегородской области | не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО по представлению Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Агитационный период для кандидата (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях) | со дня выдвижения кандидата до 0 часов 07 сентября 2019 года | кандидаты, их доверенные лица, иные лица |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 10 августа 2019 года до 0 часов 07 сентября 2019 года | граждане РФ, зарегистрированные кандидаты, иные лица |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление этих сведений в ИКМО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и предоставление их в ИКМО | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Подача в ИКНО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | не ранее 09 июля 2019 года и не позднее 04 сентября 2019 года | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов РФ или зарегистрированного на территории Нижегородской области |
|  | Подача в ЦИК России заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | не ранее 09 июля 2019 года и не позднее 28 августа 2019 года | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов РФ |
|  | Распределение бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | в течение трех дней после завершения регистрации кандидатов | ИКМО совместно с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Письменное уведомление муниципальных организаций телерадиовещания, редакций муниципальных периодических печатных изданий о намерении использовать бесплатные эфирное время, печатную площадь | в течение трех дней после распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача письменных заявок для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной печатной площади | не позднее 06 августа 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача письменных заявок для проведения предвыборной агитации в муниципальных организациях телерадиовещания на платной основе в рамках зарезервированного эфирного времени | не позднее 06 августа 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
|  | Уведомление в письменной форме ИКМО (ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Нижегородской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение в сети Интернет или доведение до сведения других кандидатов иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | в течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО (ОИК) |
|  | Оповещение о встрече с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | в порядке, установленном законодательством РФ | органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 08 августа 2019 года | органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, а также размещение ее в сети Интернет | не позднее 28 августа 2019 года | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть Интернет) | с 03 по 08 сентября 2019 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов | не позднее 18 сентября 2019 года | организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ |
|  | Открытие расчетного счета ИКМО для финансового обеспечения выборов | после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | Перечисление средств местного бюджета на проведение выборов ИКМО | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | финансовый орган муниципального образования |
|  | Распределение финансовых средств ОИК | не позднее 19 июля 2019 года | ИКМО |
|  | Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям | не позднее 08 августа 2019 года | ОИК |
|  | Открытие специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов | после письменного уведомления ОИК о выдвижении до представления документов на регистрацию | кандидаты |
|  | Предоставление в СМИ (обнародование) информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | 08 августа и 02 сентября 2019 года | ОИК, ИКМО |
|  | Размещение на сайте ИКНО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | не позднее 07 ноября 2019 года | ИКНО |
|  | Предоставление итоговых финансовых отчетов в ОИК | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ | не позднее чем через 5 дней со дня их поступления | ИКМО |
|  | По представлению ОИК проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных юридическими лицами–жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления ОИК | государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований ч.ч.1 и 2 ст.56 Закона области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области", либо в размерах, превышающих предусмотренные ст.53 указанного Закона области | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидат |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | кандидат |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования. Закрытие специального избирательного счета. | после дня голосования | кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования | по истечении 60 дней со дня голосования | ИКМО, кредитная организация |
|  | Представление в ОИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов | не позднее 18 сентября 2019 года | УИК |
|  | Представление в ИКМО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных ОИК на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ОИК |
|  | Представление в представительный орган финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных ИКМО на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 18 августа 2019 года | ИКМО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 18 августа 2019 года | ОИК |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня крупным шрифтом (шрифтом Брайля) | после утверждения текста избирательных бюллетеней | ОИК |
|  | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, в том числе крупным шрифтом (шрифтом Брайля) | после утверждения текста избирательных бюллетеней | ОИК |
| П | Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и направление его для согласования в ИКНО | не позднее 18 августа 2019 года | ИКМО |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | не позднее 22 августа 2019 года | УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее 23 августа 2019 года | УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней: - в ОИК - в УИК | в срок, установленный ИКМО не позднее 06 сентября 2019 года (в т.ч. с учетом досрочного голосования – не позднее 26 августа 2019 года) | ИКМО ОИК |
|  | Проведение досрочного голосования | не ранее 28 августа 2019 года по графику, определенному ИКМО | УИК |
|  | Проведение голосования | 08 сентября 2019 года с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее 12 сентября 2019 года | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов | не позднее 22 сентября 2019 года | ИКМО |
|  | Направление данных о результатах выборов в СМИ | в течение суток после определения результатов выборов | ОИК, ИКМО |
|  | Извещение кандидатов, избранных депутатами, об их избрании | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ОИК, ИКМО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, поданных за каждого из кандидатов | не позднее 22 сентября 2019 года | ИКМО |
|  | Регистрация избранных депутатов | в семидневный срок после официального опубликования общих результатов выборов и после представления кандидатом в соответствующую комиссию в пятидневный срок со дня его извещения о результатах выборов приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (либо копии документов, подтверждающих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от обязанностей) | ИКМО |
|  | Направление в ИКМО соответствующих районов решений об общих результатах выборов | в течение трех дней после принятия | ИКМО сельских и городских поселений |
|  | Обобщение и направление в ИКНО информации о результатах выборов в сельских, городских поселениях | в течение 3 дней после получения решений об общих результатах выборов от ИКМО поселений | ИКМО соответствующих районов |
|  | Направление в ИКНО решений об общих результатах выборов в районах, городских округах | в течение 7 дней после их принятия | ИКМО районов, городских округов |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | не позднее 07 ноября 2019 года | ИКМО |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | ИКНО |