## Форма 1

## Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил Варнавинского

муниципального района за 2016 год

### 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 38 мероприятий программы развития производительных сил Варнавинского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2016 году, реализовывались 34 (или 89,5%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2016 год | Факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 14,3 | 15,3 | 107 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 59,65 | 59,66 | 100 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 3,18 | 3,11 | 97,8 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 28 | 44 | 157,1 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

- по объему инвестиций – 15,3 млн.руб. или 107% к плану;

- по объему отгруженной продукции – 59,66 млн.руб., или 100% к запланированному;

- по созданию нолвых рабочих мест – создано 44 новых рабочих места или 157,1%. Небольшое отставание наблюдается по поступлениям в консолидированный бюджет области. Это связано с тем, что по некоторым вновь реализованным мероприятиям налоговая отдача поступила только за последний квартал 2016 года.

В рамках Программы:

- организовано производство топливных брикетов из отходов лесопереработки (ИП Перов Ю.А.);

- организовано производство столярных изделий (ИП Молев И.Е.);

- организовано производство изделий из лозы (ИП Селезнев В.Н.);

- организовано разведение КРС КФХ Рошка С.А;

- организовано разведение КРС КФХ Албаков Н.Х.;

-организовано производство продукции быстрого питания (ИП Соловьев Н.Н.)

Реконструированы (модернизированы):

-  магазин в р.п.Варнавино (ИП Дурандин В.Е.).

Приостановлены или не реализуются следующие мероприятия:

- проект малого предприятия ООО «Варнавинский источник» приостановлен  в связи с отсутствием средств у инвестора;

- проект ООО «Варнава-ветлужская лесная артель» («Открытие лесоперерабатывающего производства») начал реализовываться в 1 квартале, но в связи с проблемами при заключении договора аренды лесного участка реализация проекта прекращена;

- прект ИП Малинова А.Н. «Реконструкция здания под торгово-развлекательный центр» не реализуется в связи со смертью инвестора;

- проект ИП Будановой Л.В. «Строительство магазина в п.Северный» приостановлен в связи с проблемами по оформлению земельного участка.

Имеются сложности с реализацией проекта ИП Торопова Ю.П. «Реконструкция производственного помещения под универсальный рынок в р.п.Варнавино». Реконструкция начата и вложены значительные средства, но индивидуальный предприниматель считает этот проект неактуальным и малодоходным, поэтому возможно в 2017 году проект будет заменен.

#### Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 12,8 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 12,6 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 3,3 |

### 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района

Из 6 поселений Варнавинского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 6.

#### Участие поселений в реализации Программы

за 2016 год

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. | Объем отгруженной продукции, /товарооборот млн руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | Создано новых рабочих мест, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана |
| Богородский сельский совет | 10 | 1,8 | 5,65 | 313,9 | 34,5/0,5 | 42,5/0,1 | 123,2/20 | 1,36 | 1,59 | 116,9 | 9 | 28 | 311 |
| Варнавинский поселковый совет | 18 | 7,8 | 6,93 | 88,8 | 21,95/19,0 | 13,96/20,4 | 63,6/107,4 | 1,57 | 1,38 | 87,9 | 10 | 9 | 90 |
| Восходовский сельский совет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 100/0 | 0,03 | 0,03 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Михаленинский сельский совет | 4 | 0 | 0,3 | 0 | 1,1/0 | 0,7/0 | 63,6/0 | 0,05 | 0,05 | 100 | 0 | 2 | 0 |
| Северный сельский совет | 1 | 1,5 | 1,0 | 66,7 | 0/1,0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Шудский сельский совет | 4 | 3,2 | 1,4 | 43,8 | 1,8/0 | 2,2/0 | 122,2/0 | 0,17 | 0,06 | 35,3 | 6 | 5 | 83,3 |

#### Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Богородский сельский совет | 37,0 | 71,2 | 51,1 | 63,6 |
| Варнавинский поселковый совет | 45,4 | 23,4 | 44,4 | 20,5 |
| Восходовский сельский совет | 0 | 0,5 | 1,0 | 0 |
| Михаленинский сельский совет | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 4,5 |
| Северный сельский совет | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| Шудский сельский совет | 9,1 | 3,7 | 1,9 | 11,4 |