АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022	                                                № 33

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района
в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с постановлением администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области от 28.09.2022 г. № 756 " Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Варнавинского муниципального района в осенне-зимний период 2022-2023 годов, в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей на территории администрации Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района в осенне – зимний период 2022-2023 годов, администрация   Михаленинского сельсовета Варнавинского  муниципального  района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда и населенных пунктов администрации Михаленинского сельсовета  Варнавинского муниципального района к эксплуатации в осенне–зимний период 2022 – 2023 годов.

2. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности, указанных в статье 63 Федерального закона  от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Обеспечить в полном объеме проведение мероприятий, установленных Положением о профилактике пожаров в Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 2 сентября 2016 № 599.

4. Для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, пожаров в массивах сухой растительности, до наступления зимнего периода    (до промерзания грунта) выполнить мероприятия по созданию (обновлению) защитных противопожарных минерализованных полос, удалению (сбору)  сухой растительности и другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Михаленинского сельсовета                                             Н.С.Гайчук

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

# постановлением администрации

# Михаленинского сельсовета

# Варнавинского муниципального  района

# от 03.10.2022  № 33

ПЛАН

противопожарных мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда и населенных пунктов Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района к эксплуатации в осеннее - зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать планы мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в осенне- зимний период 2022-2023гг. | До 01.10.2022 | Зам.главы администрации |
|  | Выполнить мероприятия по обновлению защитных противопожарных минерализованных полос, удалению (сбору) сухой растительности | До наступления зимнего периода (до промерзания грунта) | Глава администрации |
|  | Организовать и провести проверку технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и организаций района, независимо от их организованно-правовых форм, источников наружного противопожарного водоснабжения для забора воды (артезианских скважин) | До 14.10.2022 | Глава администрации |
|  | Принять меры по организации своевременного ремонта неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения | До 14.10.2022 | Глава администрации |
|  | Обеспечить в зимний период подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения, их утепление, очистку от снега и льда, а также создание незамерзающих прорубей | В течение осенне-зимнего периода | Глава администрации |
|  | Принять меры к утеплению зданий и помещений пожарных депо, приведению пожарной техники в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства водителей и пожарных | До 14.10.2022 | Глава администрации |
|  | Проверить боеготовность муниципальных пожарных формирований | До 14.10.2022 | Глава администрации, ОНД и ПР по Варнавинскому району (по согласованию) |
|  | Предусмотреть создание финансовых и материальных резервов для своевременного восстановления функционирования котельных в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения | До 01.11.2022 | Глава администрации |
|  | Провести проверки многоквартирных жилых домов на предмет пожароопасного состояния электрооборудования, а также выполнению мероприятий по исключению проникновения посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения | В ходе подготовки к началу отопительного сезона | Глава администрации, ОНД и ПР по Варнавинскому району (по согласованию) |
|  | В пределах средств, выделяемых на обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей, оказать данным категориям граждан необходимую помощь в ремонте печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии, а также по оборудованию их домов автономными пожарными извещателями | В течение осенне-зимнего периода | Глава администрации, ГКУ НО « Управление социальной защиты населения Варнавинского района» (по согласованию) |
|  | Провести сходы (встречи) с населением во всех населенных пунктах по разъяснению мер пожарной безопасности | До 10.11.2022 | Глава администрации |
|  | Организовать противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности. Организовать распространение памяток на противопожарную тематику. | В течение осенне-зимнего периода | Глава администрации, ОНД и ПР по Варнавинскому району (по согласованию), сектор информационного обеспечения администрации района, руководители предприятий (по согласованию) |
|  | Принять меры по выполнению предписаний федерального государственного пожарного надзора | В соответствии со сроками, указанными в предписаниях | Глава администрации |