Оценка эффективности муниципальных программ

Варнавинского района по итогам 2022 года

Управлением экономики и промышленного развития администрации Варнавинского муниципального района проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года. Всего в прошедшем году  реализовывалось 19 муниципальных программ.

Механизм проведения оценки  основан на присвоении баллов по следующим критериям:

- оценка степени реализации мероприятий подпрограмм;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования по каждой подпрограмме;

- оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования.

По итогам 2022 года проведена оценка эффективности 14 муниципальных программ, которые разработаны в рамках реализации Стратегии развития Нижегородской области и соответствуют государственным программам Нижегородской области.

Оценка эффективности программ более достоверна и результативна только в случае своевременного внесения изменений в программы, касающихся финансирования и ежегодной актуализации мероприятий программ.

По итогам 2022 года своевременно по результатам исполнения бюджета внесены изменения в следующие муниципальные программы:

- защита населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной

безопасности…;

- профилактика правонарушений и противодействие проявлениям

терроризма;

- управление муниципальным имуществом;

- развитие образования;

- управление муниципальными финансами;

- информационное общество;

- развитие АПК;

- развитие предпринимательства и туризма.

Проведенная оценка эффективности показала:

Высокую оценку эффективности получили  13 программ:

«Развитие образования»;

«Развитие АПК»;

«Охрана окружающей среды»;

«Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма»;

«Защита населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности…»

«Управление муниципальным имуществом»;

«Управление муниципальными финансами»;

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»;

«Развитие физкультуры и спорта»;

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие культуры»;

«Развитие предпринимательства и туризма»;

«Содействие занятости населения».

По данным программам кассовый расход соответствовал запланированным суммам. Мероприятия программ выполнены более чем на 90,0%, что соответствует высокому уровню оценки.

Среднюю оценку эффективности  получила муниципальная программа «Информационное общество». Кассовый расход к запланированным суммам составил 70%. Мероприятия программ выполнены  на 88%, что соответствует среднему уровню оценки.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий»  Программы «Информационное общество» получила неудовлетворительную оценку эффективности в связи с недофинансированием и, соответственно, с неисполнением индикаторов достижения цели.

Отчет по программе «Обеспечение жильем молодых семей» не представлен, денежные средства запланированные на приобретение жилья в 2022 году не освоены, изменения в программу не внесены.

По муниципальной адресной программе «Снос расселенных аварийных многоквартирных  жилых домов на территории Варнавинского муниципального района» отчет не представлен, изменения в объем финансирования, индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов программы не внесены. На 2022 год по данной программе запланированы средства в сумме 4,0млн.руб., в том числе областной бюджет – 3,2млн.руб., местный – 0,8млн.руб. на снос 6 домов. Фактически профинансирован снос пяти домов на сумму 2,7млн.руб., в том числе 2,2 млн.руб.из областного бюджета, 0,5млн.руб. из местного.

Отчет по муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры» сдан по форме не соответствующей  Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Варнавинского округа, утвержденного постановлением администрации №15 от 20.01.2014 г. В связи с этим оценка эффективности программы не проведена. Согласно данных финансового управления, по данной программе в 2022 году финансирование составило 12,4 млн.руб.

Задачей на 2023 год перед муниципальными разработчиками - исполнителями программ остается своевременное внесение изменений в программы в соответствии с корректировкой бюджета и в соответствии с изменениями в областных программах, касающихся мероприятий, реализуемых на муниципальном уровне.

Кроме того, особое внимание уделяется реализации Национальных проектов. Региональный уровень Национальных проектов предполагает своевременное использование бюджетных средств и в рамках муниципальных программ.