О реализации Программы развития производительных сил Варнавинского муниципального района на 2007-2012 гг.

Утвержденная в 2006 году Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года определила основным направлением достижения целей вовлечение в хозяйственную деятельность существующего потенциала территорий.

Совместно с Правительством Нижегородской области в 2007 году был проведен анализ финансово-экономического состояния района, проведены расчеты необходимых доходов для выполнения собственных и государственных полномочий, развития территории, решения общегосударственных вопросов. Определены были и макроэкономические показатели- объемы прибыли, фонда оплаты труда, отгрузки на перспективу до 2010 года.

Исходя из имеющихся ресурсов (природных, трудовых, инфраструктурных) с учетом предложений конкретных предприятий, индивидуальных предпринимателей были подготовлены мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции, развитию новых производств в Варнавинском районе на 2007-2010 годы. Сформированная программа утверждена Земским собранием.

В процессе реализации Программы проводился мониторинг выполнения мероприятий управлением экономики и промышленного развития администрации. Рабочая группа, созданная при Правительстве  области,  осуществляла контроль выполнения программы, оказывала помощь при её корректировке.

К 2010 году стало понятно, что три года – это малый срок для значительных перемен. К тому же, в этот период произошёл финансовый кризис, что отрицательно сказалось на инвестировании многих мероприятий. Программа требовала доработки и корректировки. В феврале 2011 года Земским собранием утверждена была новая редакция программы развития производительных сил на 2007-2012 гг. В 2012 году в программу были внесены новые корректированные мероприятия.

Всего было запланировано в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании и предоставлении платных услуг 42 мероприятия:

В промышленности:

- новое строительство – 8

- реконструкция, модернизация – 4

В сельском хозяйстве

- растениеводство (расширение посевных площадей)

- животноводство- 6

В торговле, общественном питании и платных услугах

- новое строительство- 17

- реконструкция и модернизация -6.

Реализовано к началу 2013 года 30 мероприятий. Не реализовано 6 мероприятий по причине отказа инвесторов от реализации. Основной проект, имевший статус приоритетного в области – это проект ООО «Сиблес», к сожалению, не реализован и в настоящее время не имеет перспективы.

Кроме того, не реализованы следующие проекты: строительство фермы КРС ИП Кугаевым, реконструкция фермы КРС ООО «СБ-Агро», приобретение линии пастеризации молока ООО «Варнава-продукт», строительство розничного рынка в р.п.Варнавино, открытие парикмахерской ИП Ферулевой.

Оставшиеся 6 мероприятий перенесены в программу, разработанную на 2013-2020 гг.

Это мероприятия:

- разработка карьера валунно-гравийной смеси в д.Гордино (ООО «Вираж»). Оформлена лицензия на недропользование, разработан проект на геологоразведку. Заключен договор на поставку электроэнергии;

-розлив воды в д.Карелиха (ООО «Варнавинский источник»). Решается проблема разграничения землепользования.

- реконструкция фермы на 300 гол. овец (ИП Кугаев Р.В.). Производит оформление в собственность объекта, планируется реконструкция и покупка овец;

- строительство фермы КРС (ИП Чеколаева Е.С.). Недостаток финансовых средств на ПСД сдерживает начало реализации и выделение средств за счет областной программы поддержки сельхозпроизводителей на строительство фермы.

- строительство торгового павильона в п.Северный (ПО «Варнавинский хлебозавод»). Зарегистрировано право собственности на земельный участок, оформлено разрешение на строительство;

- реконструкция производственного помещения под организацию розничной торговли (Варнавинское ПО). Мероприятие включено в Программу на 2013-2020 годы.

Таким образом, результаты реализации скорректированного варианта программы  на 2007- 2012 годы таковы:

| Показатели | План 2007-2012 | Факт 2007-2012 | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции | 635,2 | 277,1 | 43,6 |
| Инвестиции | 926,0 | 309,6 | 33,4 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области | 206,7 | 38,5 | 18,6 |
| Рабочие места | 709 | 440 | 62,1 |

Задача по выходу на самообеспеченность, стоящая перед районом в планируемом периоде, не решена. Конечно, основной причиной этому является нереализованный проект предприятия ООО «Сиблес» ТПК. Создание крупного предприятия – это залог стабильности производства, прозрачные налоги, социальная ответственность работодателя перед работниками.

В рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года и программы социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2015 года в 2012 году разработана Программа развития производительных сил Варнавинского муниципального района на 2013-2020 годы. Программа также утверждена на Земском собрании. Но уже сейчас понятно, что необходима актуализация мероприятий программы по фактически сложившейся ситуации. Это задача для администрации и депутатов Земского собрания на ближайшее время.