Перечень мероприятий программы

«Молодежь Варнавинского района» на период 2012 -2015гг.

| Мероприятие | Срок исполнения на период реализации программы | Источник финансирования, сумма, Тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ответствен ные |  | Решаемые задачи, Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка системы мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, развитие солидарности и социальной активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная августовская конференция педагогов | Ежегодно |  |  |  |  |  | РУО |  | - Улучшение нормативно-правовой базы в отношении реализации молодежных программ; - пропаганда молодежной политики в районе, - выработка системы мер по работе с молодежью - эффективная координация ведомств и структур по работе с детьми и молодежью - содействие развитию и укреплению молодежных объединений района, информационное и методическое обеспечение специалистов, работающих с молодежью |
| Семинар «Школа безопасности – Зарница» |  |  |  |  |  |  | РУО |  |  |
| Семинары – совещания с руководителями предприятий, главами сельских администраций по проблемам молодежи | 2 раза в год |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  |
| Участие в областных семинарах, совещаниях, конференциях и конкурсах для специалистов по вопросам молодежной политики | В соответствии с областными | 5,0 МБ Средства, предусмотренные на основную деятельность соисполнителей программы | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Специалист по делам молодёжи |  |  |
| Районные семинары и совещания для специалистов и педагогов, работающих с молодежью | ежеквартально |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  |
| Обеспечение работы координационного совета по делам молодёжи и патриотическому воспитанию | 2 раза в год |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  |
| Организация и проведение выборов в молодежную палату при Земском собрании Варнавинского района | 1 раз в 2 года | 1,0 МБ | 0,5 |  | 0,5 |  | Администрация района, Земское собрание, ЦБС, ОУ |  | Улучшение нормативно – правовой базы в отношении реализации молодежных программ, формирование кадрового резерва в ОМСУ |
| Ведение базы данных талантливой молодёжи района | ежегодно |  |  |  |  |  | Специалист по делам молодёжи |  |  |
| Защита и обеспечение деятельности молодежных объединений Варнавинского района: | В течение года | 21,0 МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | Специалист по делам молодёжи, Администрация района, Координационный совет по делам молодежи и патриотическому воспитанию |  | Решение основных проблем молодежи, вовлечение в социальные процессы общества, решение его проблем; организация досуга молодежи, повышение правовой грамотности, ответственности, престижа молодого человека в обществе, предупреждение социальной напряженности в молодёжной среде |
| - Пропаганда деятельности молодежных объединений среди населения района; |  |  |  |  |  |  | Молодежные объединения, СМИ |  |  |
| - Систематическое пополнение новыми членами через организации района, образовательные учреждения района; | До 30 ноября каждого года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консультации и мастер-классы для молодежных лидеров | ежеквартально |  |  |  |  |  | Специалист по делам молодёжи, ЦРТД и Ю |  |  |
| - Межрайонная/район ная молодежная конференция с участием руководителей органов МСУ Варнавинского района | ежегодно | 14,0 МБ | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | Администрация района, оргкомитет |  | а) информирование молодежи о крупных районных мероприятиях, подведение итогов реализации молодежной политики на территории района, выявление проблем и определение путей их решения; б) обмен опытом работы, взаимодействия молодёжных объединений северных районов Нижегородской области; в) решение проблемы грамотного подхода в планировании работы молодёжных объединений, оценка качества и эффективности взаимодействия с ОМСУ; г)определение перспектив дальнейшего сотрудничества корректировка форм работы. Принципов и подходов к работе молодёжных объединений. |
| Освещение в СМИ основных мероприятий программы | еженедельно |  |  |  |  |  | СМИ, соисполнители программных мероприятий |  | Информационное обеспечение мероприятий, создание положительного имиджа исполнителей и организаторов основных районных мероприятий с молодежью, пропаганда деятельности ОУ района, молодежных объединений |
| Участие в областных мероприятиях (семинары, обучающие смены по обмену опытом для молодежи от 18 лет) | Весь период | 20,0 МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление социальной политики администрации района, РУО, ОУ |  | Обмен опытом работы, обеспечение отдыха активной молодежи |
| Направление «Здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие молодежного кабинета и «телефона доверия» | 2015 год | 15,0 МБ |  |  |  | 15,0 | Администрация района |  | Наличие телефона доверия в районе, оказание молодому населению, семьям бесплатной консультативной помощи, помощь в решении проблем |
| Обеспечение работы спортзала ГБОУ СПО «Варнавинский ТЭТ» для населения Варнавинского района. | К 2013 | 28,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Администрация района |  | Решение проблемы досуга молодёжи. Способствование укреплению здоровья, приобщение к физкультуре и спорту, поддержка спортивных коллективов |
| Организация и проведение районного турслета работающей молодежи | Май – июнь, ежегодно | 78,0 МБ | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | Администрация района, Станция юных туристов, отдел экологии, КДН и ЗП |  | Приобщение к спорту, обеспечение досуга молодежи, оздоровление, обучение в процессе отдыха, знакомство и сплочение молодёжных коллективов |
| Поездка членов молодёжных объединений в Краснобаковский ФОК | 2 раза в год | 4,0 МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Специалист по делам молодёжи |  | Способствование сплочению коллективов, приобщение к активному отдыху, оздоровление, обеспечение досуга. |
| Участие в областном турслете работающей молодежи | июль ежегодно | 20,0 МБ | 10,0 |  | 10,0 |  | Администрация района |  | Повышение уровня мастерства команды района с целью обучения молодежных команд на районный турслет |
| Участие в областном спортивном фестивале работающей молодежи | Август ежегодно | 8,0 МБ | 4,0 |  | 4,0 |  | Администрации сельсоветов, р.п. Варнавино, управление социальной политики администрации района |  | Улучшение здоровья молодежи, пропаганда ЗОЖ, создание условий для отдыха и оздоровления |
| Участие в районном и областном конкурсах социальной рекламы «Новый взгляд», конкурсе рекламных материалов различной направленности. | В соотв. с областным ежегодно | 15,0 МБ | 7,0 |  | 8,0 |  | Специалист по делам молодёжи |  | Пропаганда ЗОЖ, снижение правонарушений в молодёжной среде, повышение правовой грамотности и прочие. |
| Направление «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа клуба молодой семьи «Мы вместе!» | Ежемесячно, весь период | 15,0 МБ | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | управление социальной политики администрации района, ЦБС, ЦРТД и Ю |  | Ведение списка участников клуба, выявление и решение проблем молодых семей |
| Районный праздник День Семьи «Дом счастья» | Май ежегодно | 7,0 МБ | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ГКУНО «Управление социальной защиты населения Варнавинского района», РДК |  | Чествование молодых семей |
| Районный праздник День Матери | Ноябрь ежегодно | 7,0 МБ | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ГКУНО «Управление социальной защиты населения Варнавинского района», РДК |  | Пропаганда семейных и общечеловеческих ценностей. |
| Работа «Школы молодых мам» | Ежегодно 1 раз в месяц | 0,6 МБ |  |  | 0,5 | 1,0 | ГБУЗ «Варнавинская»ЦРБ, специалисты образования, культуры |  | Повышение уровня родительской грамотности |
| Направление «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный этап всероссийской акции «Мы – граждане России!» | 2 раза в год весь период | 2,0 МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация района |  | Воспитание гражданственности и патриотизма, выявление и поощрение лучшей молодежи |
| Районный конкурс актива «Новое поколение XXI век» | март ежегодно | 11,5 МБ | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ЦРТД и Ю, специалист по делам молодёжи |  | Выявление талантливой молодежи среди учащихся и студентов, поощрение лидеров |
| Районный конкурс «Вожатый года» | март-апрель ежегодно | 6,5 МБ |  | 2,5 |  | 4,0 | ЦРТД и Ю |  | Выявление талантливых педагогов, поощрение, подготовка к областному конкурсу |
| Направление «Качественная среда обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Фестиваль молодежи» Варнавинского района | Октябрь – декабрь ежегодно | 14,0 МБ |  | 7,0 |  | 7,0 | Администрация района, Оргкомитет, РДК |  | Подведение итогов работы за текущий год, обеспечение досуга молодежи, создание условий для самореализации, отдыха, подготовка к участию в областных и всероссийских конкурсах, проектах среди молодежи. |
| Районный смотр КВН-команд, участие в межрайонном КВН-смотре | Июнь, ежегодно | 2,0 МБ | 1,0 |  | 1,0 |  | РДК, СДК |  | Создание команды КВН для зональных соревнований |
| Работа молодежи со СМИ (Выпуск газеты «Переменка») участие молодежи в подготовке программы «Наш край» | Весь период | 6,0 МБ | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Редакция, ОУ |  | Привлечение молодежи к проблемам района, вовлечение в социальные процессы, знакомство с профессией журналиста повышение общей культуры. |
| Районный праздник «Прощай, лето!» | август ежегодно | 40,0 МБ Средства бюджетополучателей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление социальной политики, РДК |  | Выявление и поощрение талантливой молодежи, организация досуга |
| Празднование всероссийского дня молодежи развлекательная программа «Танцуй до утра» | Июнь, ежегодно | 9,0 МБ | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | РДК, ВТЭТ |  | Обеспечение досуга молодежи, повышение статуса молодого человека в обществе |
| Конкурс среди молодых семей на самый благоустроенный участок | Июль – октябрь, ежегодно | 5,0 МБ |  | 2,5 |  | 2,5 | МБУ «Благоустрой-ство» |  | Приведение в порядок территорий возле домов участников конкурса, содействие ОМСУ в благоустройстве поселка. |
| Участие молодежи района в традиционном ежегодном празднике Варнавинская Година | 24 июня, ежегодно | 30,0 МБ Средства бюджетополучателей | 15,0 |  | 15,0 |  | Оргкомитет РУК, РДК |  | Постоянное повышение количества участвующей в празднике молодежи, приобщение к культурным, историческим, духовным ценностям района. |
| Традиционный районный фестиваль - конкурс эстрадной песни «Варнавин- 2012-2015» | Август, ежегодно | 20,0 МБ Средства бюджетополучателей, средства мероприятий по молодёжной политике | 10,0 |  | 10,0 |  | Оргкомитет |  | Выявление и поощрение талантливой молодежи, обеспечение досуга |
| Новогодние праздники, концерты, дискотеки | Декабрь, Ежегодно | 1,5 МБ | 0,75 |  |  | 0,75 | РДК, СДК |  | Обеспечение досуга, профилактика асоциального поведения |
| Районный, межрайонный, областной конкурсы профессионального мастерства «Золотые руки» | сентябрь – ноябрь, ежегодно | 4,0 МБ | 2,0 |  | 2,0 |  | Администрация района, оргкомитет |  | Выявление талантливой молодежи, поощрение. |
| Межрайонный фотокросс «Мелодии Варнавина» (по инициативе СМИ) | Июль | 7,0 | 4,0 |  | 3,0 |  | Редакция газеты «Новый путь», специалист по делам молодёжи |  | Развитие социокультурных связей. способствование отдыху и общению молодёжи, популяризация фотожурналистики как хобби. |
| Направление «нравственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы группы добровольцев по направлениям: краеведение, помощь ветеранам, благоустройство «Молодежь - поселку», Закупка инвентаря | В течение года | 7,0 МБ | 5,0 | 2,0 |  |  |  | Администрация района, оргкомитет | Направление на позитивную, созидательную деятельность молодежи в ее интересах и общества в целом |
| Привлечение молодежи в ряды добровольцев, пропаганда волонтерства в ОУ среди молодежи | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Специалист по делам молодёжи, Молодежные объединения | Обеспечение выполнения госзаказа на волонтеров. |
| Реализация проекта «Дворовая практика» | август |  |  |  |  |  |  | Специалист по делам молодёжи РУО, ОУ, Учреждения культуры | Обеспечение досуга подростков и молодежи силами студенческой молодежи района. - Увеличение количества молодежных объединений и досуговых мероприятий - Увеличение количества валонтеров в районе - Формирование системы работы с волонтерами на местах |
| Работа «молодежного ящика идей» | Весь период с марта по сентябрь 2010 г. |  |  |  |  |  |  | ОУ | Выявление проблем в молодежной среде, рассмотрение предложений, решение проблем молодежи, рассмотрение молодёжных инициатив. |
| Направление «Профессиональная самореализация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поощрение талантливой и активной учащейся и работающей молодежи премия главы администрации района | июль ежегодно | 30,0 МБ | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |  | Администра-ция района | Материальная поддержка, поощрение молодежи, способствующей реализации молодежной политики в районе Решение проблем занятости, помощь, создание условий для самореализации молодежи |
| Круглые столы для молодёжи по развитию предпринимательства | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Центр занятости населения | Увеличение количества предпринимателей среди молодёжи |
| Решение вопросов трудовой занятости молодежи (учащейся, молодых инвалидов, работающей молодежи): содействие временному трудоустройству несовершеннолетних; информационный день для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП, их родителей по временной занятости несовершеннолетних; | Май – июнь, ежегодно | 990,072 МБ | 247, 518 | 247, 518 | 247, 518 | 247, 518 |  | ЦЗН, РУО | Обеспечение занятости молодежи, профилактика асоциального поведения |
| Акция «Хочу работать»; | Май-июнь, ежегодно |  |  |  |  |  |  | ЦЗН | Решение проблем занятости, помощь, создании условий для самореализации молодежи |
| Конкурс «Лучшая подростковая бригада» | Июнь – август, ежегодно | Спонсорская помощь | Спонсорская помощь | Спонсорская помощь |  |  |  | ЦЗН | Обеспечение занятости молодёжи |
| Мероприятия для молодежи от 14 до 30 лет: Прямые телефонные линии «Ориентир»; | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  | ЦЗН | Обеспечение занятости молодёжи |
| - Семинары по профориентации; по самозанятости; | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  | ЦЗН | Помощь в профориентации |
| - Психологическая поддержка; - Социальная адаптация безработных граждан; - Оказание госуслуги по временному трудоустройству выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые: | В течение года |  |  |  |  |  |  | ЦЗН | Уменьшение количества безработных граждан из числа молодежи. Помощь в профориентации |
| - Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации безработных граждан; | В течение года | 720 ФБ | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  | ЦЗН | Решение проблем занятости, помощь в создании условий для самореализации молодежи |
| - Ярмарки вакансий и рабочих мест для 20 – 30 -летних граждан; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  | ЦЗН | Решение проблем занятости, помощь в создании условий для самореализации молодежи |
| - Временное трудоустройство граждан в социально опасном положении от 14 до 18 лет |  | 161,12 ОБ | 40, 28 | 40, 28 | 40, 28 | 40, 28 |  | ЦЗН | Уменьшение количества безработных граждан из числа молодежи, профилактика правонарушений ирм |

Средства местного бюджета: рубля

За 2012 г.: 378 968 руб.

За 2013 г.: 344 218 руб.

За 2014 г.: 379 218 руб.

За 2015 г.: 356 468 руб.

Итого средства местного бюджета:  1 458 872 руб.