## УТВЕРЖДЕНА

## Постановлением

## администрации

## Варнавинского района

## № 221 от 23.03.2011 г.

## Районная целевая программа

## «Патриотическое воспитание

## детей и молодёжи

## Варнавинского района»

## на 2011 – 2014 гг.

- ПАСПОРТ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА"

НА 2011 - 2014 ГОДЫ

| Наименование программы: Основание для разработки программы: | районная целевая программа "Патриотическое воспитание детей и молодежи Варнавинского района" на 2011 - 2014 годы (далее - Программа). Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании"; Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"; Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"; Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"; Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"; постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2005 года N 422 "О Государственной программе Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы», Постановление Правительства Нижегородской области от 3.09.2010 г. № 571 «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области» на 2011-2013 гг.» |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Варнавинского района |
| Цель и задачи | Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания. Задачи: - координация деятельности соисполнителей программы, различных учреждений и организаций в интересах патриотического воспитания; - организация систематической пропаганды патриотических ценностей, работы района в данном направлении, пропаганду достижений соисполнителей программы: учащихся, педагогов, специалистов культуры, спорта, общественных деятелей, лидеров среди молодежи; - информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания граждан. - стабилизация и развитие социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию молодежи через создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан Варнавинского района. |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в 2011 - 2014 годах. |
| Основные направления программных мероприятий | -совершенствование нормативно-правовой базы в сфере патриотического воспитания граждан Варнавинского района; - деятельность органов муниципальной власти и государственных учреждений Варнавинского района в сфере патриотического воспитания граждан; - выработка системы мер, направленных на совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Варнавинского района; - государственное воздействие на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации, методическое обеспечение мероприятий по патриотичекому воспитанию и пропаганда деятельности района в данном направлении работы; - консолидация и координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания; - поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. |
| Объем и источник финансирования | За сроки реализации программы из местного бюджета - 716,7 руб., из Федерального бюджета – 80,702 руб. |
| Контроль за исполнением Программы | осуществляет администрация Варнавинского района. Исполнители программных мероприятий ежегодно представляют в администрацию Варнавинского района отчеты о проведенной работе за первое полугодие до 10 июня текущего года, за второе полугодие - до 15 ноября текущего года. |
| Ожидаемые результаты | - усовершенствованная нормативно-правовая база и методическое сопровождение, слаженная работа системы патриотического воспитания граждан для эффективной организации работы по патриотическому воспитанию граждан; - наличие квалифицированных кадров в данной сфере; - повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения через вовлечение детей и молодежи в деятельность патриотической направленности; - сохранение и развитие славных боевых и трудовых традиций отечества; - снижение социальной напряженности в обществе вследствие вовлечения большого количества молодых граждан в социально-значимую деятельность. |

Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета может каждый год корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов на соответствующий финансовый год.

| Наименование источника финансирования/сфера деятельности | Всего за период реализации программы | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 716,7 | 151,9 | 187,9 | 173,7 | 203,2 |
| Федеральный бюджет | 80, 702 | 18,0 | 19,404 | 20,917 | 22,381 |

| Индикаторы достижения программных задач/наименование | Единица измерения | По окончании реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Доля учреждений образования и культуры, организаций, участвующих в реализации программы в Варнавинском районе, наличие действующих объединений и кружков патриотической, краеведческой, духовно-нравственной направленности | Процент | 100% |
| Наличие и работа подпрограмм/проектов или отдельных смежных программ по духовно-нравственному, патриотическому, краеведческому воспитанию | Количество штук | Не менее 16 программ |
| Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в детской и молодежной среде: от 14 до 18 лет) | Количество штук | Ежегодное снижение количества преступлений и правонарушений (не более 83 – количество преступлений и правонарушений за 2010 год) |
| Доля допризывной молодежи, повысившей уровень подготовки к службе вооруженных сил за счет участия в реализации программы в 2011-2014 гг. | Процент от общего количества молодежи от14 до 18 лет, принимающей участие в программе | Не менее 31,9% (результат 2010 года) |
| Доля граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | Процент от общего количества молодежи района от 14 до 30 лет | Около 70% (результат за 2010 год) |

Количественные показатели индикаторов достижения цели Программы рассчитываются один раз в год по итогам проведенных мероприятий с учетом объемов средств местного бюджета, выделенных на соответствующий финансовый год.

- I. Содержание проблемы

Разработка Программы является логическим продолжением районной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Варнавинского района" на 2007 - 2010 годы, утвержденной решением Земского собрания  Варнавинского района от 28 ноября 2006 года N 82.(далее - Программа 2007 - 2010 гг.).

Программа 2007 - 2010 гг. способствовала объединению усилий различных муниципальных и государственных органов и общественных организаций в создании системы патриотического воспитания граждан в Варнавинском районе. В 2010 году появилась возможность и основание для разработки проекта районной программы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи района, как нового отдельного направления деятельности, входящего в сферу патриотического воспитания. За период реализации программы появились новые важные, имеющие положительный социальный эффект, стали традиционными мероприятия: организация и работа «Координационного совета по делам молодежи и патриотическому воспитанию молодежи», «Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи», «Смотр строя и песни» - среди образовательных учреждений района, «День государственной символики», акции «Мы – граждане России», межрайонные и межрегиональные акции и проект «Связь времен: От Александра Невского до Александра Перова», конференции и семинары по развитию духовно-нравственного и патриотического воспитания,  и прочие. В образовательных учреждениях района работают подпрограммы: «Туристы-водники», «Школа безопасности», «Спортивно-прикладной туризм», «Юные туристы» - в 4 образовательных учреждениях, «Историки-краеведы», «Активисты школьного музея», «Юные туристы-экологи» - в 2 образовательных учреждениях.

В ходе реализации Программы совершенствовался механизм реализации системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории района. Оказывается поддержка военно-патриотическим клубам и кружкам,  в 2009 и 2010 году проходили смотры и показательные выступления кружков и клубов военно-патриотической направленности, учащиеся регулярно принимают участие в зональных и областных смотрах-конкурсах,  занимают почетные призовые места. Ежегодно администрацией района организуется поощрение лучшей молодежи в спорте, творчестве, социальной активности. В 2009 году за отличную патриотическую работу награждено 111 человек благодарственными письмами и денежными премиями. По итогам 2010 года награждено 67 человек и 2 коллектива, на подарки и денежные премии выделено  15 136 руб. Соисполнителями Программы 2009 - 2010 гг. проводится комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения чувства гражданственности и патриотизма.

За период реализации областной Программы 2009 - 2010 гг. количество участников мероприятий патриотической направленности увеличилось на 25% от общего количества молодых людей, проживающих в Нижегородской области.

Количество разнопрофильных детских и молодежных военно-патриотических общественных организаций и объединений области в 2009 году в учреждениях образования увеличилось на 31%.

Особое внимание уделено освещению мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации на областном и муниципальном уровнях, в сети Интернет на сайтах о Варнавинском районе. Однако, несмотря на достаточно большое количество печатных материалов в средствах массовой информации, участие самих СМИ в пропаганде патриотизма среди населения, в т.ч. молодых людей, является недостаточным.

Для более эффективного функционирования системы патриотического воспитания всех возрастных и социальных групп населения необходимо:

- продолжить работу по патриотическому воспитанию граждан Варнавинском районе на всех уровнях деятельности;

-совершенствовать систему межведомственного взаимодействия в сфере  патриотического воспитания граждан района;

- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотических ценностей.

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации учреждений, организаций и общественности с собственными инициативами и проектами.

- II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Варнавинском районе.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- координация деятельности соисполнителей программы, различных учреждений и организаций в интересах патриотического воспитания;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей, работы района в данном направлении, пропаганду достижений  соисполнителей программы: учащихся, педагогов, специалистов культуры, спорта, общественных деятелей, лидеров среди молодежи;

- информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания граждан.

-стабилизация и развитие социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию молодежи через создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан Варнавинского района.

-поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2011 года по 2014 год в один этап.

- IV. Управление Программой и механизм ее реализации

К участию в Программе привлекаются государственные и муниципальные органы власти, учреждения образования, культуры, спорта; общественные организации и объединения, общественность, СМИ района и области.

В ходе реализации Программы администрация Варнавинского района обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей программы.

Исполнители программных мероприятий ежегодно представляют в администрацию Варнавинского района отчеты о проведенной работе за первое полугодие до 10 июня текущего года, за второе полугодие до 15 ноября текущего года. Администрация представляет отчеты в Министерство образования и Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области.

Для осуществления мер, заложенных в программе, при администрации района  работает координационный совет по делам молодежи и патриотическому воспитанию граждан, в ведении которого находятся следующие вопросы:

- Координация деятельности  по совершенствованию нормативно-правовой  базы в сфере патриотического воспитания;

- Разработка и издание материалов методического сопровождения программ;

- Координация исполнения основных мероприятий программы;

- Анализ эффективности программы, постановка приоритетных задач по дальнейшему развитию системы патриотического воспитания.

Для освещения хода реализации программы предусматривается привлечение средств массовой информации.

V. Основные направления реализации программы.

- Совершенствование нормативно-правовой базы в  сфере патриотического воспитания детей и молодежи Варнавинского района.

Данное направление предусматривает деятельность органов  местного самоуправления Варнавинского района, «Молодежной палаты при Земском собрании Варнавинского района» по совершенствованию нормативно-правовой базы и определению роли, места, задач, функций органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, общественных формирований (соисполнителей программы) как составных элементов единой системы патриотического воспитания. Координацию данной работы осуществляет координационный совет.

- Деятельность органов муниципальной власти и государственных учреждений Варнавинского района в сфере патриотического воспитания детей и молодежи Варнавинского района.

Управление  системой патриотического воспитания включает анализ и оценку состояния процесса патриотического воспитания в Варнавинском районе с учетом тенденций общественного развития.  Данная работа предусматривает определение и постановку текущих и перспективных задач деятельности всех учреждений и органов исполнительной власти Варнавинского района, общественных объединений и организаций в области патриотического воспитания, грамотное и согласованное планирование процесса патриотического воспитания  на основе проводимого мониторинга.

В программе определены меры по формированию и укреплению кадрового резерва в сфере патриотического воспитания, программные мероприятия предусматривают подготовку и повышение квалификации специалистов, способных эффективно решать задачи патриотического воспитания граждан с учетом современных требований, проведение образовательно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам патриотического воспитания; а так же организацию районных организационно-методических и учебных сборов, совещаний для руководителей патриотических объединений, клубов, педагогов дополнительного образования, руководителей патриотических и краеведческих кружков.

- Выработка системы мер, направленных на совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Варнавинского района.

Комплекс мер, представленный в программе, охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, учебные заведения, трудовые коллективы, общественные объединения, а так же органы исполнительной власти Варнавинского района.

Комплекс мероприятий по формированию гражданско-патриотической позиции граждан предусматривает формирование у населения духовно-патриотических ценностей, чувства верности конституционному и воинскому долгу, готовности к их проявлению в сферах деятельности, особенно в военной и государственной службе. С этой целью планируется проведение комплекса мероприятий военно-патриотической направленности, развитие музейных экспозиций и организация деятельности военно-патриотических клубов, кружков, спортивных объединений, регулярное проведение дней защитников Отечества, мероприятий по подготовке молодых людей к военной службе, «вахт памяти», научно-исследовательских  конкурсов, фестивалей, военно-спортивных игр и походов, социально-реабилитационная  помощь детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

- Государственное и муниципальное воздействие на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации и методическое обеспечение.

Необходимо продолжить работу по освещению реализации программных мероприятий в СМИ, организацию постоянно действующих рубрик о патриотическом воспитании граждан в местных СМИ с привлечением обсуждения  ветеранов войн и труда, молодежи, историков, специалистов культуры и искусства, педагогов, воспитателей, руководства района, чемпионов в спорте, уважаемых в районе тренеров по видам спорта. Предполагается целенаправленное и творческое использование позитивных возможностей идей патриотизма  в процессе осуществления воспитательной деятельности со всеми категориями подрастающего поколения, работающей молодежью, населением района  при активном участии всех соисполнителей программы.

Педагогическое и методическое обеспечение предполагает разработку комплекса программ и методик по патриотическому воспитанию, использование всего многообразия педагогических форм и средств с учетом особенностей той или иной категории населения; развитие и совершенствование форм и методов воспитания; обобщение результатов учебно-методических разработок, информирование в этой области специалистов системы образования, организаторов патриотической работы; своевременную корректировку системы воспитательных воздействий, обеспечение учреждений эффективными методами и технологиями воспитательной работы со всеми категориями граждан.

- Консолидация и координация деятельности общественных объединений и организаций в области патриотического воспитания.

Это направление предусматривает дальнейшее развитие системы мер по оказанию государственной и муниципальной  поддержки общественным объединениям и организациям в области патриотического воспитания, создание условий для повышения эффективности их работы в этой сфере. Выработка механизма дополнительных мер поддержки общественных объединений (на конкурсной основе); определение муниципального заказа на проведение комплекса мероприятий патриотической направленности для различных категорий молодежи.