

Администрация Восходовского сельсовета

Варнавинского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 апреля 2019 года № 18

**Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Восходовского сельсовета в весенне - летнем периоде 2019 года**

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 18.03.2019 г. № 225-р «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2019 года», постановления администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области от 22.03.2019 года № 164 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Варнавинского муниципального района в весенне - летний период 2019 год», а также проведения сезонных пожарно-профилактических операций «Лето» и «Водоисточник», в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний период 2019 года, администрация Восходовского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке объектов, жилого фонда и населённых пунктов Восходовского сельсовета к эксплуатации в весенне-летний период 2019 года (Приложение 1).
2. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Восходовского сельсовета, независимо от их организационно – правовых форм принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных организациях и жилом фонде.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Восходовского сельсовета В.А.Гайчук

Приложение 1

к постановлению администрации

Восходовского сельсовета

от 01.04.2019 г. № 18

П Л А Н

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ – ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за  исполнение |
| 1 | Выполнение мероприятий, исключающих возможность распространения огня (удаление сухой растительности, ликвидация ветхих строений) от лесных пожаров, горения сухой растительности на населенные пункты и в обратном направлении | по мере схода снежного покрова, но не позднее 10 мая 2019 года | Глава администрации,  Специалист 1 категории |
| 2 | Обеспечение наличие на территориях поселений звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре | постоянно | Глава администрации, |
| 3 | Провести комиссионные проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. Принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен. | до 10 апреля 2019 года | Обслуживающие организации,  Глава администрации |
| 4 | Проверить состояние боеготовности ведомственных пожарных частей и произвести их смотры | до 20.04.2019 года | Глава администрации, начальники ФКУ ИК-6,7 (по согласованию), Старший пожарный МПО |
| 6 | Провести очистку водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) с твердым покрытием. | до 01 мая 2019 года | Глава администрации, начальники ФКУ ИК-6,7 (по согласованию), Старший пожарный МПО |
| 7 | Принять меры по приведению пожарной техники, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами. Организовать круглосуточное дежурство водителей и пожарных. | до 10.04.2019 года | Глава администрации |
| 8 | Закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов их числа добровольных пожарных и определить порядок доставки мотопомп к месту пожара. | до 15.04.2019 года | Глава администрации |
| 9 | Провести сходы граждан по разъяснению мер пожарной безопасности | до 01.05.2019 года | Глава администрации,  Специалист 1 категории |
| 10 | Изготовить и распространить памятки и листовки на противопожарную тему среди населения | весь период | Специалист 1 категории |
| 11 | Организовать экстренное оповещение населения при угрозе распространения природных пожаров на территории населенных пунктов, а также при возникновении пожаров в населенном пункте. Провести инструктивное занятие со старостами населенных пунктов по оповещению и действиям при угрозе и распространения природных пожаров на территории населенных пунктов. | до 01.05.2019 года | Глава администрации |
| 12 | Организация работы добровольных пожарных дружин на территориях населенных пунктов по вопросам профилактики и участия в тушении пожаров | в течение пожароопасного периода | Глава администрации |
| 13 | Создание неснижаемого запаса ГСМ для муниципальных и ведомственных автомобилей. | постоянно | Глава администрации, начальники ФКУ ИК-6,7 (по согласованию), |
| 14 | Организовать силами населения, работников муниципальных противопожарных формирований и членов добровольных пожарных дружин патрулирование населённых пунктов в ночное время. | в период высокой пожарной опасности (при необходимости) | Глава администрации |
| 15 | Уточнить схемы связи и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях | до 10.04.2019 года. | Глава администрации |
| 16 | Вести пропаганду мер противопожарной безопасности | весь период | Специалист 1 категории |
| 17 | Проводить рейды в местах проживания социально-неблагополучных семей и социально-неадаптированных, граждан пожилого возраста для профилактической работы | 1 раз в месяц | Специалист 1 категории |